## 1.19
附件7：
第97届广交会组展工作时间安排表
完成时间 | 主要事项 | 内容 | 备注
1月31日前 | 保证性品牌展位（新增部分） | 各交易团（分团）、商/协会将推荐的品牌企业名单及拟安排展位数送外贸中心并抄报外贸司 | 同一企业可同时在三类展位申请，展位位置安排优先顺序为先品牌，再名优新特，后重点布展。如企业在同一展区同时成功申请品牌和名优新特类展位，其位置在品牌类安排
| 保证性名优 新特展位 | 各交易团（分团）将推荐的名优新特候选企业名单（连同企业有关评审资料）报相关商/协会
| 重点布展区 | 各交易团（分团）向商/协会申报重点布展区域分配性、招展展位企业
2月4日前 | 保证性品牌展位（新增部分） | 外贸中心将品牌展位（新增部分）安排方案通知各交易团（分团），并抄送商/协会
| 展位图纸 | 外贸中心绘制招展展位图，并通知商/协会
2月7日前 | 保证性名优 新特展位 | 商/协会将确定的名优新特展位安排方案通知各交易团（分团）
| 重点布展区 | 商/协会将重点布展区域分配性展位安排结果通知各有关交易团（分团），并抄送外贸中心
2月20日前 | 展位图纸 | 外贸中心绘制广交会全套展位图，并通知各交易团（分团）、商/协会
2月25日前 | 招展展位 | 商/协会将招展展位安排方案通知各有关交易团（分团），抄送外贸中心，并报商务部备案
3月4日前 | 产品展示柜 | 各交易团（分团）向外贸中心申报
3月11日前 |  | 外贸中心确定产品展示柜企业名单，并通知相关交易团（分团）
3月20日前 | 联营（供货）单位备案登记 | 各交易团（分团）完成联营（供货）单位备案登记
| 参展企业备案登记 | 各交易团（分团）完成参展企业备案登记
3月1-31日 | 展品网上登记 | 各参展企业通过交易会网站(www.cantonfair.org.cn)完成展品登记